## Slide 1: «Интеграция значимых ОКИИ АСУ ТП в корпоративный SOC»
Метод управления проектом: гибрид Waterfall + Agile
Даты: старт — 01 мая 2025 г., финиш — 01 ноября 2026 г. (18 мес.)

## Slide 2: Команда проекта
Фамилия, имя, отчество | Роль в проекте | Зона ответственности
Новиков В.С. | Руководитель проекта | Координация, отчётность
Орлов И.Н. | Главный инженер | Тех. руководство, качество
Садриев Б.А. | Архитектор | Архитектура, схемы, DMZ-дизайн
Белов С.В. | Инженер | Прототипы, тесты лог-коллекторов
Москвин В.Д. | Инженер | Монтаж, настройка оборудования
Фролов В.Д. | Инженер | Интеграция агентов, полевые испытания

## Slide 3: Методология и жизненный цикл
Waterfall-этапы (документация, отчётность)
Agile-этапы (аудит, пилот, тиражирование, обучение)
Визуально: ось времени с цветовым кодом «W» и «A» по фазам

## Slide 4: Диаграмма Ганта (календарный план)
Фаза | Период | Ключевые результаты
1 Категорирование, ТЗ | 05–08 2025 | Утверждённое ТЗ
2 Аудит, прототип | 09–12 2025 | Отчёт аудита, backlog
3 Пилот на площадке № 1 | 01–06 2026 | Рабочий прототип
4 Тиражирование 3 площадок | 07–10 2026 | Завершённые интеграции
5 Приёмка | 11 2026 | Итоговый отчёт

## Slide 5: Ресурсный план
Категории ресурсов:
Человеческие ресурсы (6 FTE, эксперты вендоров)
Оборудование – лог-коллекторы, NGFW, криптошлюзы, серверы бэкапа
ПО и лицензии – SIEM коннекторы, SOAR-плейбуки
Услуги – аудит, обучение, логистика между регионами

## Slide 6: Бюджет проекта
Статья | Сумма, ₽ | Примечание
Аудит 16 АСУ ТП | 800 тыс. р. | После инвентаризации
Разработка лог коллекторов | 6 млн. р. | Заказ у внешнего разработчика
Лог-коллекторы (16 шт.) | 840 тыс. р. | Внедрение, тестирование, запуск
Организация DMZ | 2 млн. р. | Заказ у вендора проект и внедрение
Сетевая защита | 7.2 млн. р. | Континент 3.9 КШ, СОВ, МЭ, UserGate NGFW
Защита конечных точек | 41.2 млн. р | СЗИ от НСД, АВЗ, EDR
Анализ защищенности и сканер уязвимостей | 20 млн.р | PT MaxPatrol VM / Сканер ВС
PAM (контроль привилегированных УЗ и удаленного доступа) | 11.2 млн. р | Indeed PAM
Лицензии на системы РКиВ | 15 млн. р. | Кибер бекап / RuBackup
Обучение персонала (32 чел.) | 800 тыс. р. | 4 сессии
Командировки | 800 тыс. р. | 2 региона
Внутренний труд | 15 млн. р. | Оплата работы
Дополнительные расходы | 16 млн. р. | Непредвиденные расходы 15%
Итого | 119 млн. р. | Финал до 31.05.2025 (выделить средства)

## Slide 7: Недопустимые события
Отказ системы химводоподготовки → разрушение турбины
Потеря управления SCADA/ПАЗ
Компрометация OT/IT DMZ

## Slide 8: Сценарий «Отказ ХВП» (пример)
Манипуляция контролем (T0810)
Подмена телеметрии (T0811)
Остановка критических служб (T0831)
Нарушение подачи реагентов → коррозия лопаток турбины

## Slide 9: Ключевые системы
Siemens PCS 7, Schneider Triconex (АСУ ТП)
Лог-коллекторы (Syslog/CEF)
Узлы передачи данных в SOC
NGFW, EDR, PAM-шлюзы Indeed PAM

## Slide 10: Условия/критерии реализации Недопустимого события
Параметр | Норма | Крит. значение | Детектор
pH воды | 8.8–9.2 | < 8.0 / > 9.5 | Датчик pH
Кислотно-щел. потенциал | ±10 мВ | > ±30 мВ | SCADA-тренд
Лог «Service Stop» | 0 | ≥ 1 | SIEM (SOC)
VPN-туннель OT-IT | up | down | NGFW

## Slide 11: Процедура реагирования
1. Выявление → 2. Анализ → 3. Эскалация → 4. Локализация → 5. Ликвидация → 6. Восстановление → 7. RCA и отчёт

## Slide 12: RACI участников реагирования
Этап | Ответственный (R) | Утверждающий (A) | Консультируемый (C) | Информируемый (I)
Выявление | Сменный инженер SOC (1 линия) | Руководитель SOC | Инженеры ПАЗ | Начальник смены станции
Анализ | Сменный инженер SOC (2 линия) | Руководитель департамента ИБ | ICS-администраторы | Главный инженер
Локализация | Начальник смены станции | Директор ТЭЦ | Инженер ПАЗ | SOC, химический цех
Ликвидация | Инженер ПАЗ | Главный инженер | Химический цех | SOC, турбинный цех
Восстановление | Начальник смены станции | Главный инженер | Лаборатория | SOC
Анализ причин | Руководитель службы аудита, аналитик угроз (3 линия) | Зам. гендиректора по ИТ | Команда проекта | ФСТЭК ГосСОПКА
Закрытие инцидента | Руководитель департамента ИБ | Зам. гендиректора по ИТ | SOC | Все службы

## Slide 13: Структурная схема комплекса СЗИ

## Slide 14: Ссылки на документацию
01_Устав_проекта_v3.docx
02_Обоснование_выбора_методики_v3.docx
03_V1-Календарно-ресурсные планы.xlsx
04_ИБ_разбор_сценариев_остановки_выработки.xlsx
05_ИБ_реагирование_химводоподготовка.docx
06_Комплексные системы кибербезопасности ИТ.docx