## Sheet1
Task | Проектный спонсор (Директор по производству) | Руководитель проекта | Главный инженер проекта | Руководитель службы ИБ / SOC | Руководитель службы ИТ | Руководитель службы АСУ ТП | Инженеры АСУ ТП (ПЛК/SCADA) | Инженеры эксплуатации (сменный персонал) | Разработчики ПО / лог-коллектор | Администратор SOC / SIEM
1. Инвентаризация и классификация систем ОКИИ | A | R | C | C | C | R | R | I | I | I
2. Анализ возможностей логирования оборудования | I | R | R | C | C | R | R | C | I | I
3. Проектирование архитектуры съёма и агрегации логов | I | A | R | C | C | R | C | I | R | C
4. Разработка ПО для съёма данных (SIEMENS/Schneider) | I | C | C | C | I | C | I | I | R | I
5. Разработка и настройка лог-коллектора | I | C | R | C | C | C | I | I | R | R
6. Интеграция с корпоративным SOC и настройка правил в SIEM | I | R | C | A | C | C | I | I | C | R
7. Пилотное внедрение на одной площадке | I | R | R | C | C | R | R | R | C | C
8. Масштабное развёртывание на всех площадках | I | A | R | C | C | R | R | R | C | C
9. Обучение персонала и переход на сопровождение | I | R | C | C | C | C | R | R | R | I
10. Настройка процессов реагирования и эскалации инцидентов | I | R | R | A | C | C | C | I | C | R

## Лист1
Как читать и использовать RACI‑таблицу (файл RACI_подключение_ОКИИ_SOC.xlsx)
RACI = Responsible (исполнитель) · Accountable (ответственный) · Consulted (консультант) · Informed (информируемый).
Файл содержит три листа:
1. Matrix — собственно матрица RACI:
Строки — 10 ключевых задач проекта (от инвентаризации до настроек реагирования).
Столбцы — роли из рабочей группы.
В ячейках проставлены буквы R/A/C/I.
R (Responsible) — тот, кто делает работу. Может быть несколько.
A (Accountable) — тот, кто подписывает результат; ответственность персональная, поэтому A обычно одна на задачу.
C (Consulted) — экспертные роли, которые дают советы/согласования.
I (Informed) — получают уведомления о ходе задачи, но не участвуют активно.
2. Legend — расшифровка букв R/A/C/I и рекомендации по применению (например, «Всегда проверяйте, что на задаче ровно один А»).
3. Roles — краткое описание каждой роли, её подразделения и контактное лицо (можно заполнить ФИО, e‑mail, телефон).
Пример чтения строки в матрице
Задача 3. Проектирование архитектуры съёма и агрегации логов
Роль | Буква | Что означает
Главный инженер проекта | R | Он разрабатывает архитектуру, готовит схемы
Руководитель проекта | A | Утверждает итоговую архитектуру и несёт ответственность
Руководитель службы ИБ / SOC | C | Консультирует по требованиям ИБ и формату логов
Руководитель службы АСУ ТП | R | Поставляет данные по ПЛК/SCADA, участвует в проектировании
Разработчики лог‑коллектора | R | Учитывают архитектуру при разработке
Инженеры эксплуатации | I | Получают информацию о будущих изменениях