## Диаграмма Гантта
Задача | Начало | Длительность_дн. | Окончание | Ресурс | Week 1 28.04–04.05 | Week 2 05.05–11.05 | Week 3 12.05–18.05 | Week 4 19.05–25.05 | Week 5 26.05–01.06 | Week 6 02.06–08.06 | Week 7 09.06–15.06 | Week 8 16.06–22.06 | Week 9 23.06–29.06 | Week 10 30.06–06.07 | Week 11 07.07–13.07 | Week 12 14.07–20.07 | Week 13 21.07–27.07 | Week 14 28.07–03.08 | Week 15 04.08–10.08 | Week 16 11.08–17.08 | Week 17 18.08–24.08 | Week 18 25.08–31.08 | Week 19 01.09–07.09 | Week 20 08.09–14.09 | Week 21 15.09–21.09 | Week 22 22.09–28.09 | Week 23 29.09–05.10 | Week 24 06.10–12.10 | Week 25 13.10–19.10 | Week 26 20.10–26.10 | Week 27 27.10–02.11 | Week 28 03.11–09.11 | Week 29 10.11–16.11 | Week 30 17.11–23.11 | Week 31 24.11–30.11 | Week 32 01.12–07.12 | Week 33 08.12–14.12 | Week 34 15.12–21.12 | Week 35 22.12–28.12 | Week 36 29.12–04.01 | Week 37 05.01–11.01 | Week 38 12.01–18.01 | Week 39 19.01–25.01 | Week 40 26.01–01.02 | Week 41 02.02–08.02 | Week 42 09.02–15.02 | Week 43 16.02–22.02 | Week 44 23.02–01.03 | Week 45 02.03–08.03 | Week 46 09.03–15.03 | Week 47 16.03–22.03 | Week 48 23.03–29.03 | Week 49 30.03–05.04 | Week 50 06.04–12.04 | Week 51 13.04–19.04 | Week 52 20.04–26.04 | Week 53 27.04–03.05 | Week 54 04.05–10.05 | Week 55 11.05–17.05 | Week 56 18.05–24.05 | Week 57 25.05–31.05 | Week 58 01.06–07.06 | Week 59 08.06–14.06 | Week 60 15.06–21.06 | Week 61 22.06–28.06 | Week 62 29.06–05.07 | Week 63 06.07–12.07 | Week 64 13.07–19.07 | Week 65 20.07–26.07 | Week 66 27.07–02.08 | Week 67 03.08–09.08 | Week 68 10.08–16.08 | Week 69 17.08–23.08 | Week 70 24.08–30.08 | Week 71 31.08–06.09 | Week 72 07.09–13.09 | Week 73 14.09–20.09 | Week 74 21.09–27.09 | Week 75 28.09–04.10 | Week 76 05.10–11.10 | Week 77 12.10–18.10 | Week 78 19.10–25.10
Kick‑off встреча | 2025-05-01 | 1 | 2025-05-01 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Анализ заинтересованных сторон | 2025-05-02 | 14 | 2025-05-15 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Определить требования проекта | 2025-05-12 | 14 | 2025-05-26 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Разработать план проекта | 2025-05-26 | 14 | 2025-06-09 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Согласовать план проекта с заказчиком | 2025-06-09 | 14 | 2025-07-01 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Утверждение предварительного бюджета | 2025-07-01 | 14 | 2025-07-14 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Согласовать список событий с заказчиком | 2025-07-07 | 14 | 2025-07-20 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Подготовиться к пилотному внедрению (выбрать предприятие, согласовать с заказчиком) | 2025-10-13 | 21 | 2025-11-10 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Подготовиться к масштабированию | 2026-03-30 | 28 | 2026-04-20 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Подготовить итоговый отчёт | 2026-08-17 | 14 | 2026-08-30 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Передать проект заказчику | 2026-08-31 | 14 | 2026-09-13 | Новиков В.С. Руководитель проекта
Провести аудит текущих систем АСУ ТП | 2025-05-12 | 14 | 2025-05-25 | Орлов И.Н. Главный инженер
Руководство прототипированием | 2025-09-25 | 15 | 2025-10-09 | Орлов И.Н. Главный инженер
Интеграция SOC (пилот) | 2025-12-21 | 30 | 2026-01-19 | Орлов И.Н. Главный инженер
Интеграция SOC (сайты 2‑4) | 2026-08-19 | 20 | 2026-09-07 | Орлов И.Н. Главный инженер
Финальная валидация системы | 2026-10-01 | 10 | 2026-10-10 | Орлов И.Н. Главный инженер
Передать проект заказчику | 2026-08-31 | 14 | 2026-09-13 | Орлов И.Н. Главный инженер
Собрать и нарисовать “карту” всех 16 АСУ ТП (топология + инвентарный перечень устройств на 4‑х площадках) | 2025-05-28 | 21 | 2025-06-17 | Садриев Б.А. Архитектор проекта
Снять технические ограничения Siemens и Schneider: опросить контроллеры, понять, какие события они умеют отдавать | 2025-07-19 | 25 | 2025-08-12 | Садриев Б.А. Архитектор проекта
Согласовать с SOC единый формат и канал логов (Syslog/CEF + VPN/OT‑DMZ) | 2025-09-15 | 25 | 2025-10-09 | Садриев Б.А. Архитектор проекта
Сформировать черновик ТЗ на пилот: выбрать 1 предприятие, описать точки сбора, требования к лог‑коллектору | 2025-12-06 | 29 | 2026-01-03 | Садриев Б.А. Архитектор проекта
Сделать прототип лог‑адаптера и показать первые события в SOC (лабораторная среда) | 2026-03-08 | 25 | 2026-04-01 | Садриев Б.А. Архитектор проекта
Подготовить список типов событий для сбора | 2025-06-23 | 14 | 2025-07-06 | Белов С.В. Инженер
Анализ результатов отчетов внешнего аудита систем АСУ ТП | 2025-07-21 | 28 | 2025-08-18 | Белов С.В. Инженер
Разработать прототип системы сбора данных | 2025-08-18 | 28 | 2025-09-14 | Белов С.В. Инженер
Протестировать совместимость прототипа | 2025-09-15 | 28 | 2025-10-12 | Белов С.В. Инженер
Установить и настроить систему на пилотном предприятии | 2025-11-10 | 28 | 2025-12-07 | Белов С.В. Инженер
Установка коллекторов (пилот) | 2025-12-07 | 28 | 2026-01-03 | Белов С.В. Инженер
Протестировать функциональность системы | 2025-01-05 | 28 | 2025-02-01 | Белов С.В. Инженер
Устранить выявленные проблемы | 2025-02-02 | 28 | 2025-03-01 | Белов С.В. Инженер
Обучить персонал пилотного предприятия | 2025-03-02 | 28 | 2025-03-29 | Белов С.В. Инженер
Установить и настроить систему на втором предприятии | 2025-04-27 | 28 | 2025-05-24 | Белов С.В. Инженер
Установить и настроить систему на третьем предприятии | 2025-05-25 | 28 | 2025-06-21 | Белов С.В. Инженер
Установить и настроить систему на четвёртом предприятии | 2025-06-22 | 28 | 2025-07-19 | Белов С.В. Инженер
Обучить персонал на всех предприятиях | 2025-07-20 | 28 | 2025-08-16 | Белов С.В. Инженер
Подготовить список типов событий для сбора | 2025-06-23 | 14 | 2025-07-06 | Москвин В.Д. Инженер
Анализ результатов отчетов внешнего аудита систем АСУ ТП | 2025-07-21 | 28 | 2025-08-18 | Москвин В.Д. Инженер
Разработать прототип системы сбора данных | 2025-08-18 | 28 | 2025-09-14 | Москвин В.Д. Инженер
Протестировать совместимость прототипа | 2025-09-15 | 28 | 2025-10-12 | Москвин В.Д. Инженер
Установить и настроить систему на пилотном предприятии | 2025-11-10 | 28 | 2025-12-07 | Москвин В.Д. Инженер
Установка коллекторов (пилот) | 2025-12-07 | 28 | 2026-01-03 | Москвин В.Д. Инженер
Протестировать функциональность системы | 2025-01-05 | 28 | 2025-02-01 | Москвин В.Д. Инженер
Устранить выявленные проблемы | 2025-02-02 | 28 | 2025-03-01 | Москвин В.Д. Инженер
Обучить персонал пилотного предприятия | 2025-03-02 | 28 | 2025-03-29 | Москвин В.Д. Инженер
Установить и настроить систему на втором предприятии | 2025-04-27 | 28 | 2025-05-24 | Москвин В.Д. Инженер
Установить и настроить систему на третьем предприятии | 2025-05-25 | 28 | 2025-06-21 | Москвин В.Д. Инженер
Установить и настроить систему на четвёртом предприятии | 2025-06-22 | 28 | 2025-07-19 | Москвин В.Д. Инженер
Обучить персонал на всех предприятиях | 2025-07-20 | 28 | 2025-08-16 | Москвин В.Д. Инженер
Подготовка рабочих мест для прототипа | 2025-09-15 | 10 | 2025-09-24 | Фролов В.Д. Инженер
Интеграция агентов (пилот) | 2025-12-02 | 20 | 2025-12-21 | Фролов В.Д. Инженер
Полевые тесты (пилот) | 2026-02-15 | 30 | 2026-03-16 | Фролов В.Д. Инженер
Установка коллекторов (сайт 4) | 2026-07-20 | 30 | 2026-08-18 | Фролов В.Д. Инженер
Финальная доработка логирования | 2026-09-15 | 8 | 2026-09-22 | Фролов В.Д. Инженер
[5 empty] | завершение аудита | [33 empty] | успешный пилот — июнь 2026 | [23 empty] | полное тиражирование
Дополнить:
Закупки
импортозамещение сетевого оборудования
внедрение СЗИ на конечных точках
Управление доступом
Защита периметра
DMZ зона
Резервное копирование
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Длительность_дн.]-1

## РесурсныйПлан
Роль | Ставка руб/дн | Трудозатраты чел/дней | Всего руб.
Руководитель проекта | 18000 | 125 | 2250000
Главный инженер | 21000 | 250 | 5250000
Архитектор проекта | 21000 | 125 | 2625000
Инженер | 7000 | 681 | 4767000
ИТОГО |  | 1181 | 14892000

## Бюджет
Категория | Оценка_руб | Комментарий
Внутренний труд | 14892000 | Сумма трудозатрат
Аудит АСУ ТП | 800000 | За объект 200000 руб. Тестовый Аудит будет проводиться сторонней организацией
Лог‑коллекторы (HardWare+SoftWare) | 840000 | ≈16 шт. + резерв (На каждый объект)
Лицензии для SOC | 500000 | SIEM‑коннекторы
Обучение персонала | 800000 | 32 чел. (по 2 человека на объект)
Разработка ПО | 6000000 | Для датчиков и коллекторов + тестирование ПО white black box
Закупка СЗИ NGFW | 3000000 | Клатер NGFW USerGate + внедрение
Закупка СЗИ криптошлюы | 2000000 | Кластер криптошлюзы + внедрение
Закупка СЗИ АВЗ | 1200000 | Лицензия от 4000 хостов
Закупка СЗИ EDR/MDR | 11200000 | По 300 хостов на объект (16 объектов)
PAM система дял контроля удаленного доступа | 11200000 | PAM на 16 объектов
Организация DMZ | 2000000 | Работы подрядчика по архитектуре, организации DMZ зоны
Ситема резервного копирования | 15000000 | Система резервного копирования с проверкой бэкапов для 16 объектов
Логистика и координация | 800000 | Путевые, связь
Промежуточный итог | 70232000 | —
Резерв 15 % | 10534800 | Непредвиденные
ИТОГО | 80766800 | —
Дополнить:
Закупки | +
импортозамещение сетевого оборудования | +
внедрение СЗИ на конечных точках | +
Управление доступом | +
Защита периметра | +
DMZ зона | +
Резервное копирование | +